## Story Map
STORY MAP — EDUTUTOR IA · Équipe 16
Rania ZERAMDINI, Amani LAYOUNI, Awadi BEDJA MROINKODO SAID, Badreddine CHEBBOUR, Clément BASTIEN, Taise de Thèse NGANGA YABIE, Noah MASSET
Sprint : Cadrage ¦ Version : v1.0 ¦ Date de remise : 29/06/2026 ¦ Statut : Draft
Niveau MoSCoW | 1. S'inscrire / Se connecter | 2. Uploader un cours | 3. Générer un quiz | 4. Passer le quiz | 5. Consulter résultats | 6. Gérer son compte (RGPD)
MUST (MVP – Release 1) | US-01 · Créer un compte (email + mot de passe, Django Auth) | US-02 · Uploader un PDF ou saisir un texte de cours (≥200 car.) | US-03 · Générer un quiz de 10 QCM en moins de 60 s (Llama 3.1 8B local) | US-04 · Soumettre ses réponses + correction automatique | US-05 · Voir son score /10 + détail bonnes/mauvaises réponses | US-06 · Consulter l'historique des quiz passés
SHOULD (Release 2 – important) | US-07 · Réinitialiser son mot de passe par email (lien magique 24 h) | US-08 · Bibliothèque de cours uploadés (multi-cours) | US-09 · Choisir le niveau de difficulté + nb de questions (5–20) | US-10 · Mode timer optionnel par question (10–30 s) | US-11 · Dashboard de progression par chapitre | US-12 · Export RGPD complet (JSON + CSV, Art. 15)
COULD (Release 2 – bonus) | US-13 · Connexion via Google ou Apple (OAuth) | US-14 · Importer un cours depuis une URL web | US-15 · Questions ouvertes corrigées par le LLM (Enseignant·e) |  | US-16 · Identifier ses lacunes par chapitre | US-17 · Supprimer son compte + données (RGPD Art. 17)
WON'T (hors scope – décision explicite) | US-18 · SSO entreprise SAML/OIDC → B2B Release 3+ (DSI établissement) |  | US-19 · Chatbot IA pour explorer un sujet par dialogue → hors cible (concurrent Khanmigo) | US-20 · Mode compétition entre étudiants → hors scope vision
MUST : engagement Sprint 1–5 · SHOULD : si capacité dispo Sprint 6–7 · COULD : bonus si R1 terminée tôt · WON'T : décision explicite de ne pas faire cette release